# Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

# cредняя общеобразовательная школа № 44 имени народного учителя СССР Г. Д. Лавровой

**Социальный проект**

**«Организация и проведение школьного форума бизнес идей "Ступени к успеху"»**

Исполнители: Русин Артем Павлович, Новикова Анна Александровна

учащиеся 10A класса

Руководители: Горина Светлана Геннадьевна, учитель истории, обществознания, ВКК,

Сорочкина Елена Михайловна, учитель экономики, ВКК

г. Нижний Тагил

2022 г.

|  |  |
| --- | --- |
| **Название** | **«Организация и проведение первого школьного форума бизнес идей «Ступени к успеху»»** |
| Команда проекта | 1. Русин Артём Павлович - ученик 10 А класса МБОУ СОШ №44 имени народного учителя СССР Г.Д. Лавровой, неоднократный победитель городской научно практической конференции 2020, 2021, 2022 годов.  2. Новикова Анна Александровна – ученица 10 А класса МБОУ СОШ №44 имени народного учителя СССР Г.Д. Лавровой |
| Наставник проекта / руководитель | Горина Светлана Геннадьевна - учитель истории, обществознания МБОУ СОШ №44 г. Нижний Тагил. Образование – высшее педагогическое ВКК. Контакты: [svetlana.gorina.00@mail.ru](mailto:svetlana.gorina.00@mail.ru) , 8-922-210-35-02.  Сорочкина Елена Михайловна – учитель экономики, ВКК,  Образование – высшее педагогическое. Контакты: [elenasor@mail.ru](mailto:elenasor@mail.ru) , 8-903-080-51-62 |
| |  | | --- | | География проекта | | Россия, Свердловская область, город Нижний Тагил |
| Начало реализации | 01.09.2021 |
| Окончание реализации | 31.05.2022 |
| Описание проблемы, актуальность | Распоряжением Правительства РФ от 25 сентября 2017 г. № 2039-р утверждена «Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023 гг.». Свердловская область, как 1 из 9 пилотных регионов, принимает активное участие в её реализации.  Однако, как показывают результаты международных исследований, уровень финансовой грамотности школьников в Российской Федерации остается низким и требует долговременной систематической и скоординированной работы.  Министерство образования и науки связывает наличие данных проблем с фрагментарным характером преподавания основ финансовой грамотности в образовательных организациях, недостатком образовательных программ и материалов для школьников.  Участие в Форуме позволит продолжить формирование компетенций обучающихся в сфере финансовой грамотности в рамках основного и дополнительного образования, продолжить работу по внедрению методик интерактивного обучения учащихся, разработке цифровых образовательных ресурсов, онлайн-игр по финансовой грамотности, а также организации онлайн-олимпиад и конкурсов для школьников.  В 2010 году Нижний Тагил вошел в программу развития моногородов. Согласно ФЗ-№6 от 8 января 1998 г. «О несостоятельности (банкротстве)» моногородом признается город, не менее 50% которого работают на градообразующем предприятии. Нижний Тагил относится к моногородам, где частный бизнес развит слабо, сфера услуг ограничена. В Стратегия социально-экономического развития города Нижний Тагил на 2016 г. –2025 годы одним из приоритетного направления является стратегическая программа «город для бизнеса». Данная программа направлена на комплексную активизацию малого и среднего бизнеса, создание благоприятных условий и развитие комфортной деловой инфраструктуры в городе. Одной из задач является содействие укреплению кадрового потенциала субъектов малого и среднего предпринимательства, стимулирование предпринимательской активности.  Однако, опрос выпускников МБОУ СОШ № 44 показал, что лишь 6% из них готовы открыть собственное дело, т.к. остальные считают, что полученных знаний в рамках школьной программы о создании бизнес-плана, регистрации бизнеса, особенностях работы и налогообложения самозанятых, недостаточно. В таких условиях невозможно ускоренное качественное развитие деловой инфраструктуры города.  Таким образом, в ходе предпроектного анализа основной целевой группы выявлены следующие противоречия:  - между потребностью современного российского общества в повышении уровня финансовой грамотности молодежи и ограниченным количеством программ и УМК для ее формирования у школьников, особенно в рамках дополнительного образования и внеурочной деятельности.  - между ограниченным количеством времени на формирование финансовой грамотности обучающихся, которое отводится учебным планом и личностными особенностями обучающихся (в том числе детей с ОВЗ, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей, оставшихся без попечения родителей), которые требуют индивидуального подхода при реализации принципа личностно - ориентированного обучения.  - между потребностью жителей моногорода в развитии малого и среднего бизнеса и низким кадровым потенциалом субъектов малого и среднего предпринимательства.  Проведение Первого муниципального форума бизнес-идей «Ступени к успеху» позволит начать решение выявленных противоречий: повысить уровень финансовой грамотности обучающихся города Нижний Тагил с помощью использования интерактивных методов обучения, вызвать интерес к предпринимательской деятельности, создать условия для успешной социализации личности обучающихся, в том числе детей с ОВЗ, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей, оставшихся без попечения родителей, предоставить площадку для обмена методическим опытом по формированию финансовой грамотности обучающихся для педагогов общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования. |
| Основная цель | Развитие волонтерских отрядов финансового просвещения, повышение уровня финансовой грамотности обучающихся города Нижний Тагил с помощью использования интерактивных методов обучения, повышение интереса к предпринимательской деятельности, на основе создания условий для успешной социализации личности обучающихся, в том числе детей с ОВЗ, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей, оставшихся без попечения родителей, создания площадки для обмена методическим опытом по формированию финансовой грамотности обучающихся для педагогов общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования в рамках форума волонтерских отрядов финансового просвещения «Ступени к успеху». |
| Задачи проекта | 1. Повышение уровня финансовой грамотности обучающихся и жителей города Нижний Тагил с помощью использования интерактивных методов обучения, повышение интереса к предпринимательской деятельности, создание условий для успешной социализации личности обучающихся, в том числе детей с ОВЗ, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей, оставшихся без попечения родителей.  2. Создание площадки для обмена методическим опытом по формированию финансовой грамотности обучающихся для педагогов общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования в рамках Первого муниципального форума бизнес-идей «Ступени к успеху». |
| Целевая аудитория | 1. Дети, подростки, молодежь, обучающаяся в общеобразовательных организациях города Нижний Тагил Свердловской области, в возрасте от 8 до 18 лет в количестве 300 человек, в том числе дети с ОВЗ, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети, оставшиеся без попечения родителей, желающие больше узнать или заниматься волонтерской деятельностью.  2. Педагоги общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования.  3. Родители участников волонтерских отрядов финансового просвещения |
| Количественные показатели | - не менее 300 участников Форума, 1 Форум, 3 квиз-игры, 4 интерактивных тренинга, 3 мастер-класса, 1 форсайт-сессия, 1 очная презентация деятельности волонтерских отрядов финансового просвещения, 1 круглый стол;  - 1 сборник лучших детских работ по результатам творческих конкурсов;  - не менее 20 публикаций в социальных сетях, не менее 2-х публикации в СМИ. Общий информационный охват 20 000 просмотров. |
| Качественные показатели | 1. Развитие сети волонтерских отрядов финансового просвещения в городе Нижний Тагил.  2. Повышение уровня финансовой грамотности обучающихся города Нижний Тагил с помощью использования интерактивных методов обучения.  3. Рост интереса обучающихся к предпринимательской деятельности благодаря установлению устойчивых социальных связей между МБОУ СОШ № 44 и бизнес-сообществом города.  4. Успешная социализация обучающихся, в том числе детей с ОВЗ, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей, оставшихся без попечения родителей на основе ранней профориентации.  5. Повышение педагогического мастерства педагогов в результате обмена опытом по созданию волонтерских отрядов, по применению интерактивных технологий для формирования финансовой грамотности обучающихся. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Календарный план | | |
| Решаемая задача | Метод / Мероприятия и его описание | Сроки реализации |
| Информирование обучающихся и педагогов общеобразовательных организаций города Нижний Тагил Свердловской области о возможности раскрытия творческого и интеллектуального потенциала, налаживания новых социальных контактов, способствующих повышению уровня финансовой грамотности, через участие в форуме волонтерских отрядов финансового просвещения «Ступени к успеху». | Организация информационной кампании - размещение информации о проведении Форума в социальных сетях команды проекта, партнеров проекта, отправка положения о форуме в образовательные учреждения города Нижний Тагил. Размещение информационных афиш о Форуме на информационных стендах учреждениях. | 16.04.  2022 – 30.04.  2022 |
| Актуализация знаний по обществознанию, истории, экономике у обучающимся города Нижний Тагил. | Создание квиз-игр на платформе LearningApps. Проведение открытых дистанционных квиз-игр по финансовой грамотности «Финансовая азбука», «История денег», «Традиции благотворительности в г. Нижний Тагил», «Предпринимательство» для обучающихся 1-4, 5-8, 9-11 классов общеобразовательных организаций города Нижний Тагил Свердловской. | 01.05.  2022 – 10.05.  2022 |
| Раскрытие творческого и интеллектуального потенциала обучающихся, в том числе детей с ОВЗ, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей, оставшихся без попечения родителей, желающих больше узнать или заниматься волонтерской деятельностью. налаживание новых социальных контактов. | Организация и проведение творческих конкурсов рисунков, поделок и лайф-хаков «Как сберечь семейный бюджет», «Как открыть собственное дело» в рамках форума волонтерских отрядов финансового просвещения «Ступени к успеху». | 01.05.  2022 – 20.05. 2022 |
| Формирование автономизационной компетентности (способности к саморазвитию, самоопределению, самообразованию, конкурентоспособности).  Организация и проведение мастер-классов и интерактивных тренингов в рамках форума волонтерских отрядов финансового просвещения «Ступени к успеху» | В рамках проекта для участников будут проведены интерактивные тренинги по следующим направлениям: «Кто такой волонтер? Его роль в современном обществе», «Создание волонтерского отряда», «Как помочь нуждающимся?», «Фандрайзинг и привлечение инвестиций», «Маркетинг и самопрезентация», «Навыки презентации и питчинга», «Жизненные навыки (лидерство, работа в команде и эффективные коммуникации)» и т.п. на площадке партнера МБОУ СОШ №44 имени народного учителя СССР Г.Д. Лавровой.  Продолжительность мастер-класса и интерактивных тренингов 1 академический час, место проведения – площадки МБОУ СОШ №44 имени народного учителя СССР Г.Д. Лавровой, Центр «Мой Бизнес». Ведущие мастер-классов и интерактивных тренингов – педагоги, психологи, предприниматели г. Нижний Тагил.  Помимо тренингов, планируется организовать встречи с опытными предпринимателями, руководителями организаций, на которых они поделятся опытом с участниками Форума. Спикеры раскроют секреты своего успеха и послужат примером для подростков, планирующих открыть свое предприятие. | 16.04.  2022 – 20.05.  2022 |
| Формирование компетентности разрешения проблем | Организация и проведение форсайт-сессии «Нижний Тагил в ХХI веке» для выявления наиболее востребованных направлений развития волонтерского движения в городе Нижний Тагил в будущем, знакомства с социальным предпринимательством и формулирования бизнес-идей над которыми обучающиеся будут работать в течение месяца. | 20.05.  2022 |
| Развитие компетентностей: информационной и разрешения проблем | Проведение форума волонтерских отрядов финансового просвещения «Ступени к успеху». Девиз форума волонтерских отрядов финансового просвещения «Ступени к успеху» - «Волонтерство - первый шаг на пути к финансовому благополучию страны!».  Для работы Форума, общения участников Форума и решения организационных моментов будет создана Официальная группа проекта в социальной сети Вконтакте.  На первом этапе членами организационного комитета будет проведена регистрация волонтерских отрядов финансового просвещения, собраны их планы работы. Будет проведена оценка каждой работы по критериям: возможность реализации, практическая значимость; полнота изложения; обоснованность методов.  По итогам отборочного этапа все участники Форума получат сертификаты, подтверждающие участие в мероприятии, авторы лучших практик будут приглашены для очной защиты на второй (финальный) этап. | 10.05 -20.05.  2022 |
| Развитие коммуникативной компетентности | Второй этап Форума (финал) будет проведен в мае 2022 года. Программа финального этапа Форума будет включать разнообразные мероприятия: фотозону, торжественное открытие Форума, презентацию волонтерских отрядов финансового просвещения, их опыта работы. Участники представят опыт работы в формате спич-презентации; будут проведены круглые столы для руководителей волонтерских отрядов финансового просвещения, мастер-классы для участников волонтерских отрядов финансового просвещения, церемония награждения.  По результатам очной презентации опыта работы планируется провести круглый стол с руководителями волонтерских отрядов финансового просвещения, представителями предпринимательского сообщества и администрации города Нижний Тагил для обсуждения качества работ школьников, основных векторов развития города и актуальности мероприятия.  Среди всех участников Форума проходит голосование на «Приз зрительских симпатий» в Официальной группе проекта в социальной сети ВКонтакте. Участники Официальной группы – обучающиеся общеобразовательных учреждений города Нижний Тагил, руководители волонтерских отрядов финансового просвещения, партнеры Форума, члены жюри.  В жюри Форума входят преподаватели экономики, учителя обществознания, истории, экономики, представители малого и среднего бизнеса города Нижний Тагил.  По результатам конкурсных заданий определяются победители 1,2,3 место, которые награждаются дипломом, кубком. | 20.05.  2022 |
| Презентация результатов проекта волонтерами финансового просвещения обучающимся, в том числе детям с ОВЗ, детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, детям, оставшимся без попечения родителей, их родителям, профессиональному сообществу педагогов города Нижний Тагил, работающего в сфере образования, культуры молодежной политики. | Создание сборника лучших работ школьников по результатам творческих конкурсов и издание силами учеников и педагогов МБОУ СОШ № 44 книжки-малышки для вручения экземпляров детям из ГБУ СО Нижнетагильский детский дом, ГКОУ СО Нижнетагильский детский дом № 6 для детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей, Социально-реабилитационный центр № 2 для несовершеннолетних, ГБОУ СО «Нижнетагильская школа-интернат», Школа-интернат для слабослышащих и глухих детей, Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №2 и др. для более успешной социализации воспитанников.  Публикация электронного сборника тезисов по результатам опыта работы волонтерских отрядов финансового просвещения.  Презентация итогов проекта - описание результатов проекта и размещение в СМИ и интернете для ознакомления обучающихся, в том числе детей желающих больше узнать или заниматься волонтерской деятельностью, их родителей, профессионального сообщества педагогов города Нижний Тагил. | 20.05.  2022 – 31.05.  2022 |

Ресурсы необходимые для реализации

Имеющиеся ресурсы:

Собственный вклад участников добровольческого отряда:

1. Разработка макета (600 руб.) и печать информационных афиш о Форуме (А4 цветная - 30 штук \* 30 руб. = 900 руб.) - 1500 руб.

2. Разработка макета (600 руб.) и печать сертификатов, дипломов, грамот, благодарственных писем (300 штук А4 цвет \* 30 руб. = 9000 руб.)

3. Приобретение канцтоваров для организации Форума, работы жюри Форума, организации мастер-классов, интерактивных тренингов - 5000 руб.

4. Ноутбук НР для операционной деятельности по проекту - стоимость 45000 руб. 100 % использование - 45000 руб.

5. Лазерный МФУ НР, для операционной деятельности по проекту - стоимость 12 000 руб. - 10 % использование – 1200 руб.

6. Проведение форума. 2 ведущих. 20 000 руб.

7. Фото и видеосъемка при проведении Форума (8 часов), из среднего 1000 руб./час.: 8 000 руб.

8. Волонтеры для проведения Форума - из среднего 300 руб./час 10 волонтеров (10\*8\*300) - 24 000 руб.

9. Расходы на интернет и телефонию, для операционной деятельности по проекту 500 руб. в месяц\*3 мес. = 1500 руб.

11. Ведение официальной группы проекта в социальной сети ВКонтакте 3 мес. 5 000 руб./мес. = 15 000 руб.

Необходимые ресурсы:

1. Бумага для флипчартов (2 упаковки)

2. Грамота А4(15 штук)

3. Набор маркеров для бумаги для флипчартов (2 упаковки)

4. Футболки для членов волонтерского отряда (10 штук)

5. Клейкая стена для фасилитации

6. Фигура под нанесение «Звезды» (10 штук)

|  |
| --- |
| Партнеры проекта |
| 1. Управление образования администрации города Нижний Тагил (информационная и организационная поддержка, предоставление специалиста управления в состав жюри). |
| 2. Преподаватели Филиала Российского государственного профессионально-педагогического университета Нижнетагильского государственного социально-педагогического института – Шемякин Алексей Борисович к.п.н., доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических наук, Мащенко Майя Владимировна, заведующий кафедрой, кандидат педагогических наук, доцент, зав. кафедрой ИТ; Устинова Светлана Александровна, кандидат юридических наук, доцент; Даренская Ирина Викторовна., к.и.н., декан социально-гуманитарного факультета |
| 3. Свердловская региональная молодежная общественная организация «Ассоциация учащейся молодежи» (предоставление специалиста организации в состав жюри, информационная и методическая поддержка). |
| 4. МБОУ СОШ №44 имени народного учителя СССР Г.Д, Лавровой г. Нижний Тагил (Предоставление на безвозмездной основе помещений. |
| 5. Кузнецов Алексей заведующий рекламным агентством «Медиа Микс», г. Нижний Тагил, ул. Носова, 1. |

|  |
| --- |
| 6. Федореев Сергей Александрови, руководитель центра «Мой бизнес»; г. Нижний Тагил, пр. Мира, 2а +7 (3435) 42-18-09, [tss@sofp.ru](mailto:tss@sofp.ru) |
| 7. Мамонова Надежда Владимировна, преподаватель истории, обществознания и менеджмента в образовании первой квалификационной категории НТПК № 1. |
| 8. Керженцева Яна Николаевна, руководитель ДОО «ЮНТА» МБУ ДО ГДТЮТ |
| 9. Устинова Лариса Юрьевна, психолог ГАУЗ СО Детская Городская больница |

|  |  |
| --- | --- |
| Практическая часть | |
| Перспективы развития | Создание волонтерских отрядов на всех уровнях образования в МБОУ СОШ №44 и других общеобразовательных учреждениях города.  Авторы планируют ежегодное проведение Форума, увеличение количества участников, расширение его географии, получение статуса регионального, привлечение к участию студентов СПО и ВУЗов при поддержке Администрации города Нижний Тагил, партнеров, спонсоров, грантовых средств.  Планируется увеличить количество конкурсов, например, проведение Соревнований среди волонтерских отрядов финансового просвещения, Конкурс роликов социальной рекламы, мотиваторов, постов в социальных сетях, Ярмарку продукции школьных компаний.  Планируется подать заявку на грантовые конкурсы для финансирования проекта.  Авторы проекта, совместно с партнерами, планируют отслеживать деятельность волонтерских отрядов финансового просвещения, оказывать участникам, решившим реализовать свою идею, информационную и консультационную поддержку. |
| Литература | 1. Социальная работа с молодежью / Учебное пособие / Под ред. Д.п.н. проф. Н. Ф. Басова – М.: Издательско – торговая корпорация «Дашков и К»; 2007. 382. 2. Бодренкова Г. И. Добровольчество / Г. И. Бодренкова // Социальная работа. – 2006. №1. – С. 52-56. 3. Левдер И. А. Добровольческое движение как одна из форм социального обслуживания / Левдер И. А. // Социальная работа. – 2006. -№2. – С. 35-38. 4. Соколова О. Д. Памятка для волонтеров / О. Д. Соколова // Вологда: Изд. центр ВИРО, 2006. С. 3-20. 5. Дмитриевский В.А. Психологическая безопасность в учебных заведениях. 6. Перцовский А. Н. Особенности подготовки волонтеров для работы в учреждениях соцзащиты. / А. Н. Перцовский // Работник социальной службы. 2005. – №5. – С. 45-49. 7. Тетерский С. В. Непрофессиональный уровень социальной работы. / С. В. Тетерский // Введение в социальную работу. – 2010. – С. 44 - 55. 8. Хулин А. А. Добровольчество как вид благотворительности / А. А. Хулин Социальная работа. – 2013. - №3. – С. 51-54. 9. Шульга Т. И. 2011г – Международный год добровольцев / Шульга Т. И. // Работник социальной службы. – 2006. №6. С. 10-12. 10. Циткилов П. Я. Информационно – методические материалы по организации работы с волонтерами / П. Я. Циткилов // Социальная работа. – 2007. - №5. – С. 58-60. 11. Циткилов П. Я. История социальной работы: Учеб. Пособие для студентов вузов. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 448с. 12. Косова Ю.П. Психологические особенности волонтерства // Высшее образование сегодня. 2014. № 12. С. 64. |